## 11-28.09.2023
NAMIOT KONCERTOWY Szalone Dni Muzyki
data | dzień | godzina | nr działania | nr koncertu | wydarzenie | producent wydarzenia | artyści zespół | program szczegółowy | skład | sprzęt dodatkowy instrumenty dodatkowe | inne uwagi
2023-09-04 |  |  | 1 |  | przedstawienie planów zabudowy
2023-09-11 | poniedziałek |  | 1 |  | przygotowanie do rozmieszczenia oznakowania w rejonie Placu Teatralnego w Warszawie, w związku z wprowadzanymi zmianami organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem zmian organizacji ruchu;
2023-09-11 |  |  | 2 |  | zatwierdzenie ostatecznego projektu scenografii w namiocie koncertowym.
2023-09-17 | niedziela | 22:00-00:00 | 1 |  | zamknięcie i zabezpieczenie terenu, zgodnie z projektem zmian organizacji ruchu, w celu prawidłowej realizacji Imprezy
2023-09-18 | poniedziałek | 06:00-22:00 | 1 |  | montaż namiotu koncertowego na Placu Teatralnym w Warszawie
2023-09-19 | wtorek | 07:00-22:00 | 1 |  | montaż namiotu koncertowego na Placu Teatralnym w Warszawie
2023-09-20 | środa | 06:00-12:00 | 1 |  | montaż namiotu koncertowego na Placu Teatralnym w Warszawie
|  |  | 2 |  | instalacja sprzetu p.poż
|  |  | 3 |  | szkolenia p.poż dla pracowników obsługi realizowane przez wykonawcę
|  | 12:00 | 4 |  | namiot koncertowy - GOTOWOŚĆ i przekazanie namiotu koncertowego do dalszego zagospodarowania i wyposażenia
|  | 12:00-22:00 | 5 |  | montaż i instalacja sceny
|  |  | 6 |  | instalacja konstrukcji kratownicowych
|  | 14:00-22:00 | 7 |  | montaż i instalacja oświetlenia
|  | 14:00-22:00 | 8 |  | montaż i instalacja nagłośnienia
|  | 14:00-22:00 | 9 |  | montaż i aranżacja scenografii
|  |  | 10 |  | aranżacja widowni
2023-09-21 | czwartek | 06:00-21:00 | 1 |  | montaż i instalacja sceny
|  |  | 2 |  | instalacja konstrukcji kratownicowych
|  |  | 3 |  | montaż i instalacja oświetlenia
|  |  | 4 |  | montaż i instalacja nagłośnienia
|  |  | 5 |  | zabudowa i aranżacja scenografii na scenie i widowni
|  |  | 6 |  | montaż horyzontu sceny - BANNER
|  |  | 7 |  | montaż i aranżacja widowni i zaplecza scenicznego
|  | 21:00 | 8 |  | zakończenie prac technicznych na terenie realizacji Imprezy
|  | 21:00-22:00 | 9 |  | sprzątanie po montażu
|  | 22:00 | 10 |  | GOTOWOŚĆ do realizacji Imprezy
|  | 22:00-00:00 | 11 |  | ochrona terenu oraz namiotu koncertowego
2023-09-22 | piątek | 00:00-00:00 | 1 |  | ochrona terenu oraz namiotu koncertowego
|  | 06:00-07:00 | 2 |  | serwis toalet
|  | 09:30-10:30 | 3 |  | próba do koncertu
|  | 11:00-12:00 | 4 | 1 | KONCERT symfoniczny |  | Szkoła Muzyczna
|  | 16:30-17:30 |  |  | próba do koncertu
|  | 18:00-19:00 |  | 2 | KONCERT symfoniczny |  | Szkoła Muzyczna
|  | 19:30-20:00 |  |  | próba do koncertu
|  | 20:30-22:00 |  | 3 | KONCERT symfoniczny |  | Szkoła Muzyczna
|  |  | 5 |  | bieżące sprzątanie terenu
2023-09-23 | sobota | 00:00-00:00 | 1 |  | ochrona terenu oraz namiotu koncertowego
|  | 06:00-07:00 | 2 |  | serwis toalet
|  | 09:30-10:30 | 3 |  | próba do koncertu
|  | 11:00-12:00 | 4 | 4 | KONCERT symfoniczny |  | Szkoła Muzyczna
|  | 12:30-13:00 | 5 |  | próba do koncertu
|  | 13:30-14:30 | 6 | 5 | KONCERT symfoniczny |  | Szkoła Muzyczna
|  | 15:00-15:30 | 7 |  | próba do koncertu
|  | 16:00-17:00 | 8 | 6 | KONCERT symfoniczny |  | Szkoła Muzyczna
|  | 17:30-18:00 | 9 |  | próba do koncertu
|  | 18:30-19:30 | 10 | 7 | KONCERT symfoniczny |  | Szkoła Muzyczna
|  | 20:00-20:30 | 11 |  | próba do koncertu
|  | 21:00-22:00 | 12 | 8 | KONCERT orkiestry dętej |  | Szkoła Muzyczna
|  |  | 13 |  | bieżace sprzątanie terenu i namiotu koncertowego
2023-09-24 | niedziela | 00:00-00:00 | 1 |  | ochrona terenu
|  | 06:00-07:00 | 2 |  | serwis toalet
|  | 09:30-10:00 | 3 |  | próba do koncertu
|  | 10:30-11:30 | 4 | 9 | KONCERT symfoniczny |  | Szkoła Muzyczna
|  | 12.00-12.30 | 5 |  | próba do koncertu
|  | 13:00-14:00 | 6 | 10 | KONCERT symfoniczny |  | Szkoła Muzyczna
|  | 14:30-15.00 | 7 |  | próba do koncertu
|  | 15:30-16:30 | 8 | 11 | KONCERT symfoniczny |  | Szkoła Muzyczna
|  | 17:00-17:30 | 9 |  | próba do koncertu
|  | 18:00-19:00 | 10 | 12 | KONCERT symfoniczny |  | Szkoła Muzyczna
|  | 19:30-19:30 | 11 |  | próba do koncertu
|  | 20:00-21:30 | 12 | 13 | KONCERT - Big Band |  | Szkoła Muzyczna
|  | 22:00-00:00 | 13 |  | demontaż wszelkich urządzeń zainstalowanych lub zamontowanych w namiocie koncertowym, w tym sceny, wyposażenia technicznego, oświetleniowego, nagłośnieniowego, scenografii itp.
|  |  | 14 |  | sprzątanie bieżące terenu
2023-09-25 | poniedziałek | 00:00-12:00 | 1 |  | ochrona terenu i namiotu koncertowego
|  | 06:00-07:00 | 2 |  | serwis toalet
|  | 06:00-12:00 | 3 |  | demontaż wszelkich urządzeń zainstalowanych lub zamontowanych w namiocie koncertowym, w tym sceny, wyposażenia technicznego, oświetleniowego, nagłośnieniowego, scenografii, wyposażenia widowni itp.
|  | 12:00-21:00 | 4 |  | demotaż namiotu koncertowego
|  | 21:00-22:00 | 5 |  | sprzątanie bieżące terenu
2023-09-26 | wtorek | 07:00-20:00 | 1 |  | demontaż namiotu koncertowego
|  | 20:00-21:00 | 2 |  | sprzątanie bieżące terenu
|  |  | 3 |  | serwis toalet
2023-09-27 | środa | 07:00-12:00 | 1 |  | demotaż namiotu koncertowego
|  | 12:00-13:00 | 2 |  | uporządkowanie terenu do stanu sprzed najmu
|  | 14:00 | 3 |  | przekazanie terenu
|  | 16:00-20:00 | 4 |  | demontaż oznakowania dot. zmian organizacji ruchu terenu Imprezy w obrębie Placu Teatralnego w Warszawie